## Bug记录
编号 | 标题 | 模块 | 等级 | 优先级 | 发现版本 | 复现概率 | 环境 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 原因分析 | 修复方案 | 回归用例 | RAG文本
BUG-001 | 登录后跳转错误 | 登录 | 严重 | P1 | v1.2.0 | 必现 | Chrome 120 / Windows 11 | 1. 打开登录页 2. 输入正确的用户名和密码 3. 点击登录按钮 4. 观察跳转目标 | 跳转到首页，页面显示用户昵称和头像。 | 跳转到订单列表页，页面能正常加载，但用户期望看到首页内容。 | 登录成功后的跳转路由配置错误，代码中写的是 /orders 而非 /home。 | 修改路由配置，跳转目标改为 /home。同时补充单元测试，防止后续再改错。 | login_password_correct、login_redirect_home。 | [Bug记录] 编号: BUG-001 ¦ 标题: 登录后跳转错误 ¦ 模块: 登录 ¦ 等级: 严重 ¦ 复现步骤: 1. 打开登录页 2. 输入正确的用户名和密码 3. 点击登录按钮 4. 观察跳转目标 ¦ 预期结果: 跳转到首页，页面显示用户昵称和头像。 ¦ 实际结果: 跳转到订单列表页，页面能正常加载，但用户期望看到首页内容。 ¦ 原因分析: 登录成功后的跳转路由配置错误，代码中写的是 /orders 而非 /home。 ¦ 修复方案: 修改路由配置，跳转目标改为 /home。同时补充单元测试，防止后续再改错。
BUG-002 | 支付成功后订单状态未更新 | 订单支付 | 致命 | P0 | v1.3.0 | 必现（支付金额大于 0 时） | Chrome 120 / Windows 11 | 1. 选择商品下单，订单金额 99 元 2. 进入支付页，完成支付 3. 返回订单列表查看状态 4. 刷新页面后再次查看 | 订单状态显示为「已支付」。 | 订单状态仍显示为「待支付」，刷新后依然如此。 | 支付回调接口未正确更新订单状态。具体原因是回调接口收到支付成功通知后，只更新了支付流水表，没有同步更新订单表的状态字段。 | 修复回调接口的状态更新逻辑，增加订单表状态更新。同时增加补偿机制：每天凌晨对账，发现状态不一致的订单自动修正。 | order_pay_success、order_status_sync。 | [Bug记录] 编号: BUG-002 ¦ 标题: 支付成功后订单状态未更新 ¦ 模块: 订单支付 ¦ 等级: 致命 ¦ 复现步骤: 1. 选择商品下单，订单金额 99 元 2. 进入支付页，完成支付 3. 返回订单列表查看状态 4. 刷新页面后再次查看 ¦ 预期结果: 订单状态显示为「已支付」。 ¦ 实际结果: 订单状态仍显示为「待支付」，刷新后依然如此。 ¦ 原因分析: 支付回调接口未正确更新订单状态。具体原因是回调接口收到支付成功通知后，只更新了支付流水表，没有同步更新订单表的状态字段。 ¦ 修复方案: 修复回调接口的状态更新逻辑，增加订单表状态更新。同时增加补偿机制：每天凌晨对账，发现状态不一致的订单自动修正。
BUG-003 | 密码错误超过 5 次未锁定账号 | 登录 | 严重 | P1 | v1.2.5 | 必现 | Chrome 120 / Windows 11 | 1. 输入正确用户名，错误密码 2. 点击登录 3. 重复步骤 1-2 共 6 次 4. 第 6 次观察是否能继续尝试 | 第 5 次失败后账号锁定 30 分钟，第 6 次尝试时返回 403，提示「账号已锁定」。 | 第 6 次仍可继续尝试，未触发锁定。 | 计数器逻辑错误。每次登录失败后，应把 Redis 中的失败计数加 1，但代码中写的是直接赋值，导致计数始终为 1，永远达不到 5 次的阈值。 | 修复计数器逻辑，改为自增。同时增加锁定状态校验：每次登录前先检查账号是否被锁定，锁定则直接返回 403。 | login_password_wrong、login_password_locked。 | [Bug记录] 编号: BUG-003 ¦ 标题: 密码错误超过 5 次未锁定账号 ¦ 模块: 登录 ¦ 等级: 严重 ¦ 复现步骤: 1. 输入正确用户名，错误密码 2. 点击登录 3. 重复步骤 1-2 共 6 次 4. 第 6 次观察是否能继续尝试 ¦ 预期结果: 第 5 次失败后账号锁定 30 分钟，第 6 次尝试时返回 403，提示「账号已锁定」。 ¦ 实际结果: 第 6 次仍可继续尝试，未触发锁定。 ¦ 原因分析: 计数器逻辑错误。每次登录失败后，应把 Redis 中的失败计数加 1，但代码中写的是直接赋值，导致计数始终为 1，永远达不到 5 次的阈值。 ¦ 修复方案: 修复计数器逻辑，改为自增。同时增加锁定状态校验：每次登录前先检查账号是否被锁定，锁定则直接返回 403。
BUG-004 | 搜索框输入特殊字符导致页面报错 | 商品搜索 | 一般 | P2 | v1.2.3 | 必现 | Chrome 120 / Windows 11 | 1. 在搜索框输入 <script>alert(1)</script> 2. 点击搜索 | 搜索框过滤特殊字符，正常显示无结果。 | 页面弹出 alert 弹窗，暴露 XSS 漏洞。 | 前端未对输入做 XSS 过滤，直接把用户输入拼接到 HTML 中。 | 前端增加输入过滤，转义 HTML 特殊字符。后端也增加校验，双重防护。同时对历史数据做一次 XSS 扫描。 | search_special_chars、search_xss_filter。 | [Bug记录] 编号: BUG-004 ¦ 标题: 搜索框输入特殊字符导致页面报错 ¦ 模块: 商品搜索 ¦ 等级: 一般 ¦ 复现步骤: 1. 在搜索框输入 <script>alert(1)</script> 2. 点击搜索 ¦ 预期结果: 搜索框过滤特殊字符，正常显示无结果。 ¦ 实际结果: 页面弹出 alert 弹窗，暴露 XSS 漏洞。 ¦ 原因分析: 前端未对输入做 XSS 过滤，直接把用户输入拼接到 HTML 中。 ¦ 修复方案: 前端增加输入过滤，转义 HTML 特殊字符。后端也增加校验，双重防护。同时对历史数据做一次 XSS 扫描。
BUG-005 | 订单金额显示精度错误 | 订单详情 | 一般 | P2 | v1.2.1 | 必现 | 所有环境 | 1. 下单金额为 19.99 元 2. 进入订单详情页查看金额 | 显示 19.99 元。 | 显示 19.989999 元。 | 浮点数计算精度问题。金额在数据库中存储为 float，计算时产生精度丢失。 | 金额统一用「分」为单位存储为整型，展示时除以 100 转换。同时对历史数据做迁移。 | order_amount_format、order_amount_calc。 | [Bug记录] 编号: BUG-005 ¦ 标题: 订单金额显示精度错误 ¦ 模块: 订单详情 ¦ 等级: 一般 ¦ 复现步骤: 1. 下单金额为 19.99 元 2. 进入订单详情页查看金额 ¦ 预期结果: 显示 19.99 元。 ¦ 实际结果: 显示 19.989999 元。 ¦ 原因分析: 浮点数计算精度问题。金额在数据库中存储为 float，计算时产生精度丢失。 ¦ 修复方案: 金额统一用「分」为单位存储为整型，展示时除以 100 转换。同时对历史数据做迁移。
BUG-006 | 并发下单导致超卖 | 商品下单 | 致命 | P0 | v1.3.1 | 偶现（高并发时） | 生产环境 | 1. 准备一件库存为 1 的商品 2. 用两个账号同时下单 3. 观察库存和订单 | 只有一个订单成功，另一个提示「库存不足」。 | 两个订单都成功，库存变成 -1。 | 库存扣减未加锁。两个请求同时读到库存为 1，都判断可以下单，然后各自扣减，导致超卖。 | 库存扣减改为数据库行锁或 Redis 分布式锁。同时增加库存流水记录，便于对账。 | order_stock_concurrent、order_stock_zero。 | [Bug记录] 编号: BUG-006 ¦ 标题: 并发下单导致超卖 ¦ 模块: 商品下单 ¦ 等级: 致命 ¦ 复现步骤: 1. 准备一件库存为 1 的商品 2. 用两个账号同时下单 3. 观察库存和订单 ¦ 预期结果: 只有一个订单成功，另一个提示「库存不足」。 ¦ 实际结果: 两个订单都成功，库存变成 -1。 ¦ 原因分析: 库存扣减未加锁。两个请求同时读到库存为 1，都判断可以下单，然后各自扣减，导致超卖。 ¦ 修复方案: 库存扣减改为数据库行锁或 Redis 分布式锁。同时增加库存流水记录，便于对账。
BUG-007 | 用户头像上传后不显示 | 个人中心 | 一般 | P2 | v1.2.4 | 偶现（约 30%） | Chrome 120 / Windows 11 | 1. 进入个人中心 2. 上传头像图片（大小约 2MB） 3. 保存后刷新页面 | 头像正常显示。 | 头像显示为默认图，上传的图片未生效。 | 图片上传接口偶发超时，前端未做重试，导致上传失败但用户无感知。 | 上传接口增加重试机制，失败时提示用户重试。同时前端展示上传进度条。 | avatar_upload_success、avatar_upload_retry。 | [Bug记录] 编号: BUG-007 ¦ 标题: 用户头像上传后不显示 ¦ 模块: 个人中心 ¦ 等级: 一般 ¦ 复现步骤: 1. 进入个人中心 2. 上传头像图片（大小约 2MB） 3. 保存后刷新页面 ¦ 预期结果: 头像正常显示。 ¦ 实际结果: 头像显示为默认图，上传的图片未生效。 ¦ 原因分析: 图片上传接口偶发超时，前端未做重试，导致上传失败但用户无感知。 ¦ 修复方案: 上传接口增加重试机制，失败时提示用户重试。同时前端展示上传进度条。
BUG-008 | 登录 Token 过期后未自动刷新 | 登录 | 严重 | P1 | v1.3.2 | 必现（Token 过期后） | 所有环境 | 1. 登录后等待 2 小时（Token 有效期） 2. 在页面点击任意操作 3. 观察响应 | Token 过期后自动刷新，用户无感知。 | 接口返回 401，页面无响应，用户需手动重新登录。 | 前端未实现 Token 自动刷新逻辑，Token 过期后直接报错。 | 前端增加 Token 刷新拦截器，401 时自动调用刷新接口，刷新失败才跳登录页。 | token_expire_refresh、token_refresh_fail。 | [Bug记录] 编号: BUG-008 ¦ 标题: 登录 Token 过期后未自动刷新 ¦ 模块: 登录 ¦ 等级: 严重 ¦ 复现步骤: 1. 登录后等待 2 小时（Token 有效期） 2. 在页面点击任意操作 3. 观察响应 ¦ 预期结果: Token 过期后自动刷新，用户无感知。 ¦ 实际结果: 接口返回 401，页面无响应，用户需手动重新登录。 ¦ 原因分析: 前端未实现 Token 自动刷新逻辑，Token 过期后直接报错。 ¦ 修复方案: 前端增加 Token 刷新拦截器，401 时自动调用刷新接口，刷新失败才跳登录页。
BUG-009 | 分页接口返回重复数据 | 商品列表 | 严重 | P1 | v1.2.8 | 必现 | 所有环境 | 1. 商品列表翻到第 2 页 2. 观察数据 | 第 2 页数据与第 1 页无重复。 | 第 2 页部分数据与第 1 页重复。 | 分页查询未加排序字段，数据库返回顺序不稳定，导致重复。 | 分页查询增加唯一排序字段（如 id），保证顺序稳定。 | pagination_no_duplicate、pagination_order。 | [Bug记录] 编号: BUG-009 ¦ 标题: 分页接口返回重复数据 ¦ 模块: 商品列表 ¦ 等级: 严重 ¦ 复现步骤: 1. 商品列表翻到第 2 页 2. 观察数据 ¦ 预期结果: 第 2 页数据与第 1 页无重复。 ¦ 实际结果: 第 2 页部分数据与第 1 页重复。 ¦ 原因分析: 分页查询未加排序字段，数据库返回顺序不稳定，导致重复。 ¦ 修复方案: 分页查询增加唯一排序字段（如 id），保证顺序稳定。
BUG-010 | 导出报表数据错位 | 报表 | 一般 | P2 | v1.3.0 | 必现（大数据量时） | 所有环境 | 1. 导出订单报表，数据量约 10000 条 2. 打开 Excel 查看 | 每列数据对齐，格式正确。 | 部分行数据错位，金额列显示为日期。 | CSV 导出时未正确处理特殊字符（如逗号），导致列错位。 | 导出时对特殊字符做转义，或用 Excel 原生格式（xlsx）。 | export_csv_escape、export_xlsx_format。 | [Bug记录] 编号: BUG-010 ¦ 标题: 导出报表数据错位 ¦ 模块: 报表 ¦ 等级: 一般 ¦ 复现步骤: 1. 导出订单报表，数据量约 10000 条 2. 打开 Excel 查看 ¦ 预期结果: 每列数据对齐，格式正确。 ¦ 实际结果: 部分行数据错位，金额列显示为日期。 ¦ 原因分析: CSV 导出时未正确处理特殊字符（如逗号），导致列错位。 ¦ 修复方案: 导出时对特殊字符做转义，或用 Excel 原生格式（xlsx）。
BUG-011 | 优惠券叠加使用未校验 | 优惠券 | 致命 | P0 | v1.3.3 | 必现 | 生产环境 | 1. 用户领取两张满减券 2. 下单时同时选择两张券 3. 观察订单金额 | 优惠券不可叠加，只能选一张。 | 两张券同时生效，订单金额被减两次。 | 优惠券校验逻辑未检查互斥，导致叠加使用。 | 优惠券使用前检查互斥规则，不可叠加的券只允许选一张。 | coupon_no_stack、coupon_mutex_check。 | [Bug记录] 编号: BUG-011 ¦ 标题: 优惠券叠加使用未校验 ¦ 模块: 优惠券 ¦ 等级: 致命 ¦ 复现步骤: 1. 用户领取两张满减券 2. 下单时同时选择两张券 3. 观察订单金额 ¦ 预期结果: 优惠券不可叠加，只能选一张。 ¦ 实际结果: 两张券同时生效，订单金额被减两次。 ¦ 原因分析: 优惠券校验逻辑未检查互斥，导致叠加使用。 ¦ 修复方案: 优惠券使用前检查互斥规则，不可叠加的券只允许选一张。
BUG-012 | 手机号登录未校验格式 | 登录 | 一般 | P2 | v1.2.6 | 必现 | 所有环境 | 1. 在手机号输入框输入 12345678901 2. 点击获取验证码 | 校验手机号格式，非法号码提示错误。 | 未校验，直接发送验证码，导致短信浪费。 | 前端未校验手机号格式，后端也未做二次校验。 | 前端增加正则校验，后端增加二次校验。 | phone_format_invalid、phone_format_valid。 | [Bug记录] 编号: BUG-012 ¦ 标题: 手机号登录未校验格式 ¦ 模块: 登录 ¦ 等级: 一般 ¦ 复现步骤: 1. 在手机号输入框输入 12345678901 2. 点击获取验证码 ¦ 预期结果: 校验手机号格式，非法号码提示错误。 ¦ 实际结果: 未校验，直接发送验证码，导致短信浪费。 ¦ 原因分析: 前端未校验手机号格式，后端也未做二次校验。 ¦ 修复方案: 前端增加正则校验，后端增加二次校验。
BUG-013 | 订单取消后库存未回滚 | 订单 | 致命 | P0 | v1.3.4 | 必现 | 生产环境 | 1. 下单商品，库存从 10 减到 9 2. 取消订单 3. 查看库存 | 库存恢复到 10。 | 库存仍为 9，未回滚。 | 取消订单时未触发库存回滚逻辑。 | 取消订单时同步回滚库存，增加事务保证一致性。 | order_cancel_stock_rollback、order_cancel_transaction。 | [Bug记录] 编号: BUG-013 ¦ 标题: 订单取消后库存未回滚 ¦ 模块: 订单 ¦ 等级: 致命 ¦ 复现步骤: 1. 下单商品，库存从 10 减到 9 2. 取消订单 3. 查看库存 ¦ 预期结果: 库存恢复到 10。 ¦ 实际结果: 库存仍为 9，未回滚。 ¦ 原因分析: 取消订单时未触发库存回滚逻辑。 ¦ 修复方案: 取消订单时同步回滚库存，增加事务保证一致性。
BUG-014 | 搜索结果排序错乱 | 搜索 | 严重 | P1 | v1.3.0 | 必现 | 所有环境 | 1. 搜索关键词「手机」 2. 观察结果排序 | 按销量降序排列。 | 排序随机，部分高销量商品排在后面。 | 排序字段未正确传递，默认按 id 排序。 | 修复排序参数传递，确保按销量排序。 | search_sort_sales、search_sort_default。 | [Bug记录] 编号: BUG-014 ¦ 标题: 搜索结果排序错乱 ¦ 模块: 搜索 ¦ 等级: 严重 ¦ 复现步骤: 1. 搜索关键词「手机」 2. 观察结果排序 ¦ 预期结果: 按销量降序排列。 ¦ 实际结果: 排序随机，部分高销量商品排在后面。 ¦ 原因分析: 排序字段未正确传递，默认按 id 排序。 ¦ 修复方案: 修复排序参数传递，确保按销量排序。
BUG-015 | 用户头像上传大小限制未生效 | 个人中心 | 一般 | P2 | v1.2.9 | 必现 | 所有环境 | 1. 上传 10MB 的图片作为头像 2. 观察结果 | 提示「图片不能超过 2MB」。 | 上传成功，但图片被压缩得模糊。 | 前端未校验文件大小，后端压缩逻辑未提示。 | 前端增加文件大小校验，超过 2MB 时提示。 | avatar_size_limit、avatar_size_ok。 | [Bug记录] 编号: BUG-015 ¦ 标题: 用户头像上传大小限制未生效 ¦ 模块: 个人中心 ¦ 等级: 一般 ¦ 复现步骤: 1. 上传 10MB 的图片作为头像 2. 观察结果 ¦ 预期结果: 提示「图片不能超过 2MB」。 ¦ 实际结果: 上传成功，但图片被压缩得模糊。 ¦ 原因分析: 前端未校验文件大小，后端压缩逻辑未提示。 ¦ 修复方案: 前端增加文件大小校验，超过 2MB 时提示。
BUG-016 | 登录验证码未做时效校验 | 登录 | 致命 | P0 | v1.3.5 | 必现 | 生产环境 | 1. 获取验证码 2. 等待 10 分钟 3. 使用旧验证码登录 | 验证码过期，提示「验证码已失效」。 | 登录成功，验证码永久有效。 | 验证码未设置过期时间，Redis 中未设 TTL。 | 验证码存储时设置 5 分钟 TTL，过期后自动失效。 | captcha_expire、captcha_valid。 | [Bug记录] 编号: BUG-016 ¦ 标题: 登录验证码未做时效校验 ¦ 模块: 登录 ¦ 等级: 致命 ¦ 复现步骤: 1. 获取验证码 2. 等待 10 分钟 3. 使用旧验证码登录 ¦ 预期结果: 验证码过期，提示「验证码已失效」。 ¦ 实际结果: 登录成功，验证码永久有效。 ¦ 原因分析: 验证码未设置过期时间，Redis 中未设 TTL。 ¦ 修复方案: 验证码存储时设置 5 分钟 TTL，过期后自动失效。
BUG-017 | 购物车数量修改未同步 | 购物车 | 严重 | P1 | v1.3.1 | 必现 | 所有环境 | 1. 购物车添加商品 A，数量 2 2. 在商品详情页修改数量为 3 3. 返回购物车查看 | 购物车显示数量 3。 | 购物车仍显示数量 2，未同步。 | 商品详情页修改数量后未通知购物车刷新。 | 修改数量后触发购物车数据刷新，或购物车页面进入时重新拉取。 | cart_quantity_sync、cart_refresh。 | [Bug记录] 编号: BUG-017 ¦ 标题: 购物车数量修改未同步 ¦ 模块: 购物车 ¦ 等级: 严重 ¦ 复现步骤: 1. 购物车添加商品 A，数量 2 2. 在商品详情页修改数量为 3 3. 返回购物车查看 ¦ 预期结果: 购物车显示数量 3。 ¦ 实际结果: 购物车仍显示数量 2，未同步。 ¦ 原因分析: 商品详情页修改数量后未通知购物车刷新。 ¦ 修复方案: 修改数量后触发购物车数据刷新，或购物车页面进入时重新拉取。
BUG-018 | 订单超时未自动取消 | 订单 | 严重 | P1 | v1.3.2 | 必现 | 生产环境 | 1. 下单后不支付 2. 等待超过 30 分钟 3. 查看订单状态 | 订单自动取消，库存回滚。 | 订单仍为「待支付」，库存被占用。 | 定时任务未正确执行，或超时时间配置错误。 | 修复定时任务，确保每分钟扫描一次超时订单。 | order_timeout_cancel、order_stock_rollback。 | [Bug记录] 编号: BUG-018 ¦ 标题: 订单超时未自动取消 ¦ 模块: 订单 ¦ 等级: 严重 ¦ 复现步骤: 1. 下单后不支付 2. 等待超过 30 分钟 3. 查看订单状态 ¦ 预期结果: 订单自动取消，库存回滚。 ¦ 实际结果: 订单仍为「待支付」，库存被占用。 ¦ 原因分析: 定时任务未正确执行，或超时时间配置错误。 ¦ 修复方案: 修复定时任务，确保每分钟扫描一次超时订单。
BUG-019 | 密码修改后旧密码仍可登录 | 登录 | 致命 | P0 | v1.3.6 | 必现 | 生产环境 | 1. 用户修改密码 2. 用旧密码登录 3. 观察结果 | 旧密码失效，提示「密码错误」。 | 旧密码仍可登录，存在安全风险。 | 修改密码后未使旧密码失效，缓存未清理。 | 修改密码后清理缓存，旧密码立即失效。 | password_change_invalid_old、password_change_login_new。 | [Bug记录] 编号: BUG-019 ¦ 标题: 密码修改后旧密码仍可登录 ¦ 模块: 登录 ¦ 等级: 致命 ¦ 复现步骤: 1. 用户修改密码 2. 用旧密码登录 3. 观察结果 ¦ 预期结果: 旧密码失效，提示「密码错误」。 ¦ 实际结果: 旧密码仍可登录，存在安全风险。 ¦ 原因分析: 修改密码后未使旧密码失效，缓存未清理。 ¦ 修复方案: 修改密码后清理缓存，旧密码立即失效。
BUG-020 | 文件上传未校验类型 | 文件上传 | 严重 | P1 | v1.3.0 | 必现 | 所有环境 | 1. 上传 .exe 文件 2. 观察结果 | 拒绝上传，提示「文件类型不支持」。 | 上传成功，存在安全风险。 | 前端和后端均未校验文件类型。 | 前后端都增加文件类型白名单校验。 | upload_type_invalid、upload_type_valid。 | [Bug记录] 编号: BUG-020 ¦ 标题: 文件上传未校验类型 ¦ 模块: 文件上传 ¦ 等级: 严重 ¦ 复现步骤: 1. 上传 .exe 文件 2. 观察结果 ¦ 预期结果: 拒绝上传，提示「文件类型不支持」。 ¦ 实际结果: 上传成功，存在安全风险。 ¦ 原因分析: 前端和后端均未校验文件类型。 ¦ 修复方案: 前后端都增加文件类型白名单校验。
BUG-021 | 用户注销后数据未清理 | 用户 | 一般 | P2 | v1.3.3 | 必现 | 所有环境 | 1. 用户注销账号 2. 用相同手机号重新注册 3. 查看历史数据 | 注销后数据清理，重新注册为空账号。 | 历史数据仍在，存在隐私风险。 | 注销逻辑只标记状态，未真正清理数据。 | 注销时清理用户数据，或提供数据导出后删除。 | user_delete_cleanup、user_register_new。 | [Bug记录] 编号: BUG-021 ¦ 标题: 用户注销后数据未清理 ¦ 模块: 用户 ¦ 等级: 一般 ¦ 复现步骤: 1. 用户注销账号 2. 用相同手机号重新注册 3. 查看历史数据 ¦ 预期结果: 注销后数据清理，重新注册为空账号。 ¦ 实际结果: 历史数据仍在，存在隐私风险。 ¦ 原因分析: 注销逻辑只标记状态，未真正清理数据。 ¦ 修复方案: 注销时清理用户数据，或提供数据导出后删除。
BUG-022 | 订单状态机异常跳转 | 订单 | 致命 | P0 | v1.3.7 | 偶现 | 生产环境 | 1. 订单状态为「已支付」 2. 触发退款 3. 观察状态 | 状态变为「退款中」→「已退款」。 | 状态直接变为「已完成」，跳过了退款流程。 | 状态机未校验跳转合法性，允许非法跳转。 | 状态机增加跳转规则校验，非法跳转直接拒绝。 | order_status_jump_valid、order_status_jump_invalid。 | [Bug记录] 编号: BUG-022 ¦ 标题: 订单状态机异常跳转 ¦ 模块: 订单 ¦ 等级: 致命 ¦ 复现步骤: 1. 订单状态为「已支付」 2. 触发退款 3. 观察状态 ¦ 预期结果: 状态变为「退款中」→「已退款」。 ¦ 实际结果: 状态直接变为「已完成」，跳过了退款流程。 ¦ 原因分析: 状态机未校验跳转合法性，允许非法跳转。 ¦ 修复方案: 状态机增加跳转规则校验，非法跳转直接拒绝。
BUG-023 | 批量操作未做事务 | 批量操作 | 严重 | P1 | v1.3.4 | 必现 | 所有环境 | 1. 批量导入 100 条数据 2. 第 50 条数据格式错误 3. 观察结果 | 全部失败，数据回滚。 | 前 49 条成功，后 50 条失败，数据不一致。 | 批量操作未加事务，失败时未回滚。 | 批量操作加事务，全部成功或全部回滚。 | batch_transaction_rollback、batch_all_success。 | [Bug记录] 编号: BUG-023 ¦ 标题: 批量操作未做事务 ¦ 模块: 批量操作 ¦ 等级: 严重 ¦ 复现步骤: 1. 批量导入 100 条数据 2. 第 50 条数据格式错误 3. 观察结果 ¦ 预期结果: 全部失败，数据回滚。 ¦ 实际结果: 前 49 条成功，后 50 条失败，数据不一致。 ¦ 原因分析: 批量操作未加事务，失败时未回滚。 ¦ 修复方案: 批量操作加事务，全部成功或全部回滚。
BUG-024 | 缓存与数据库不一致 | 商品详情 | 严重 | P1 | v1.3.5 | 偶现 | 生产环境 | 1. 修改商品价格 2. 立即查询商品详情 3. 观察价格 | 显示新价格。 | 显示旧价格，缓存未更新。 | 修改价格后未清除缓存，或清除缓存失败。 | 修改后主动清除缓存，或设置较短 TTL。 | cache_update_sync、cache_ttl_expire。 | [Bug记录] 编号: BUG-024 ¦ 标题: 缓存与数据库不一致 ¦ 模块: 商品详情 ¦ 等级: 严重 ¦ 复现步骤: 1. 修改商品价格 2. 立即查询商品详情 3. 观察价格 ¦ 预期结果: 显示新价格。 ¦ 实际结果: 显示旧价格，缓存未更新。 ¦ 原因分析: 修改价格后未清除缓存，或清除缓存失败。 ¦ 修复方案: 修改后主动清除缓存，或设置较短 TTL。
BUG-025 | 分页查询性能差 | 商品列表 | 一般 | P2 | v1.3.0 | 必现（大数据量时） | 生产环境 | 1. 商品列表数据量 100 万 2. 翻到第 1000 页 3. 观察响应时间 | 响应时间 < 1 秒。 | 响应时间 > 10 秒，页面卡顿。 | 深度分页使用 OFFSET，数据库扫描大量数据。 | 改用游标分页（cursor-based pagination），或增加索引。 | pagination_deep_perf、pagination_cursor。 | [Bug记录] 编号: BUG-025 ¦ 标题: 分页查询性能差 ¦ 模块: 商品列表 ¦ 等级: 一般 ¦ 复现步骤: 1. 商品列表数据量 100 万 2. 翻到第 1000 页 3. 观察响应时间 ¦ 预期结果: 响应时间 < 1 秒。 ¦ 实际结果: 响应时间 > 10 秒，页面卡顿。 ¦ 原因分析: 深度分页使用 OFFSET，数据库扫描大量数据。 ¦ 修复方案: 改用游标分页（cursor-based pagination），或增加索引。
BUG-026 | 短信验证码发送频率未限制 | 登录 | 严重 | P1 | v1.3.8 | 必现 | 生产环境 | 1. 在登录页连续点击「获取验证码」10 次 2. 观察短信发送情况 | 限制 60 秒内只能发送一次，超过提示「操作过于频繁」。 | 每次点击都发送，10 次全部成功，短信费用浪费。 | 发送接口未做频率限制，未使用 Redis 计数器。 | 发送前检查 Redis 中的计数，60 秒内只允许一次。 | sms_rate_limit、sms_rate_ok。 | [Bug记录] 编号: BUG-026 ¦ 标题: 短信验证码发送频率未限制 ¦ 模块: 登录 ¦ 等级: 严重 ¦ 复现步骤: 1. 在登录页连续点击「获取验证码」10 次 2. 观察短信发送情况 ¦ 预期结果: 限制 60 秒内只能发送一次，超过提示「操作过于频繁」。 ¦ 实际结果: 每次点击都发送，10 次全部成功，短信费用浪费。 ¦ 原因分析: 发送接口未做频率限制，未使用 Redis 计数器。 ¦ 修复方案: 发送前检查 Redis 中的计数，60 秒内只允许一次。
BUG-027 | 订单列表金额显示未脱敏 | 订单列表 | 一般 | P2 | v1.3.5 | 必现 | 所有环境 | 1. 打开订单列表页 2. 查看金额列 | 金额按脱敏规则显示，如 99.00 显示为 99.00。 | 金额显示了用户银行卡尾号，存在隐私风险。 | 订单列表接口返回了冗余字段，前端直接展示。 | 接口去掉冗余字段，前端只展示必要信息。 | order_list_desensitize、order_list_fields。 | [Bug记录] 编号: BUG-027 ¦ 标题: 订单列表金额显示未脱敏 ¦ 模块: 订单列表 ¦ 等级: 一般 ¦ 复现步骤: 1. 打开订单列表页 2. 查看金额列 ¦ 预期结果: 金额按脱敏规则显示，如 99.00 显示为 99.00。 ¦ 实际结果: 金额显示了用户银行卡尾号，存在隐私风险。 ¦ 原因分析: 订单列表接口返回了冗余字段，前端直接展示。 ¦ 修复方案: 接口去掉冗余字段，前端只展示必要信息。
BUG-028 | 搜索关键词未做敏感词过滤 | 搜索 | 一般 | P2 | v1.3.6 | 必现 | 所有环境 | 1. 在搜索框输入敏感词 2. 观察搜索结果 | 提示「搜索内容包含敏感词」，不返回结果。 | 正常搜索，返回结果，存在合规风险。 | 搜索接口未接入敏感词过滤服务。 | 搜索前先过敏感词过滤，命中则拒绝。 | search_sensitive_filter、search_normal_ok。 | [Bug记录] 编号: BUG-028 ¦ 标题: 搜索关键词未做敏感词过滤 ¦ 模块: 搜索 ¦ 等级: 一般 ¦ 复现步骤: 1. 在搜索框输入敏感词 2. 观察搜索结果 ¦ 预期结果: 提示「搜索内容包含敏感词」，不返回结果。 ¦ 实际结果: 正常搜索，返回结果，存在合规风险。 ¦ 原因分析: 搜索接口未接入敏感词过滤服务。 ¦ 修复方案: 搜索前先过敏感词过滤，命中则拒绝。
BUG-029 | 用户登录态未做单点控制 | 登录 | 严重 | P1 | v1.3.9 | 必现 | 生产环境 | 1. 用户 A 在电脑登录 2. 用户 A 在手机登录 3. 观察电脑端状态 | 根据产品策略，或者允许双端在线，或者强制下线一端。 | 两端同时在线，存在账号共享风险。 | 登录态未做单点控制，允许多端同时在线。 | 根据产品策略实现单点登录，或明确允许双端在线。 | login_single_device、login_multi_device。 | [Bug记录] 编号: BUG-029 ¦ 标题: 用户登录态未做单点控制 ¦ 模块: 登录 ¦ 等级: 严重 ¦ 复现步骤: 1. 用户 A 在电脑登录 2. 用户 A 在手机登录 3. 观察电脑端状态 ¦ 预期结果: 根据产品策略，或者允许双端在线，或者强制下线一端。 ¦ 实际结果: 两端同时在线，存在账号共享风险。 ¦ 原因分析: 登录态未做单点控制，允许多端同时在线。 ¦ 修复方案: 根据产品策略实现单点登录，或明确允许双端在线。
BUG-030 | 订单退款金额计算错误 | 订单 | 致命 | P0 | v1.4.0 | 必现 | 生产环境 | 1. 订单金额 100 元，使用 10 元优惠券 2. 申请部分退款 50 元 3. 观察退款金额 | 退款金额按比例计算，应为 45 元。 | 退款 50 元，多退了 5 元。 | 退款计算未考虑优惠券分摊，直接按订单金额退。 | 退款时按优惠券分摊比例计算实际退款金额。 | refund_amount_coupon、refund_amount_full。 | [Bug记录] 编号: BUG-030 ¦ 标题: 订单退款金额计算错误 ¦ 模块: 订单 ¦ 等级: 致命 ¦ 复现步骤: 1. 订单金额 100 元，使用 10 元优惠券 2. 申请部分退款 50 元 3. 观察退款金额 ¦ 预期结果: 退款金额按比例计算，应为 45 元。 ¦ 实际结果: 退款 50 元，多退了 5 元。 ¦ 原因分析: 退款计算未考虑优惠券分摊，直接按订单金额退。 ¦ 修复方案: 退款时按优惠券分摊比例计算实际退款金额。
BUG-031 | 文件下载未校验权限 | 文件下载 | 致命 | P0 | v1.4.1 | 必现 | 生产环境 | 1. 用户 A 上传文件，获得文件 ID 2. 用户 B 登录，用文件 ID 直接下载 3. 观察结果 | 提示「无权访问」。 | 下载成功，存在越权风险。 | 下载接口未校验文件所有者。 | 下载前校验当前用户是否有权限访问该文件。 | download_permission_deny、download_permission_ok。 | [Bug记录] 编号: BUG-031 ¦ 标题: 文件下载未校验权限 ¦ 模块: 文件下载 ¦ 等级: 致命 ¦ 复现步骤: 1. 用户 A 上传文件，获得文件 ID 2. 用户 B 登录，用文件 ID 直接下载 3. 观察结果 ¦ 预期结果: 提示「无权访问」。 ¦ 实际结果: 下载成功，存在越权风险。 ¦ 原因分析: 下载接口未校验文件所有者。 ¦ 修复方案: 下载前校验当前用户是否有权限访问该文件。
BUG-032 | 定时任务重复执行 | 定时任务 | 严重 | P1 | v1.4.2 | 偶现（多实例部署时） | 生产环境 | 1. 部署 2 个实例 2. 观察定时任务执行日志 | 定时任务只执行一次。 | 两个实例同时执行，数据重复处理。 | 定时任务未加分布式锁，多实例同时执行。 | 定时任务加 Redis 分布式锁，确保只执行一次。 | cron_distributed_lock、cron_single_instance。 | [Bug记录] 编号: BUG-032 ¦ 标题: 定时任务重复执行 ¦ 模块: 定时任务 ¦ 等级: 严重 ¦ 复现步骤: 1. 部署 2 个实例 2. 观察定时任务执行日志 ¦ 预期结果: 定时任务只执行一次。 ¦ 实际结果: 两个实例同时执行，数据重复处理。 ¦ 原因分析: 定时任务未加分布式锁，多实例同时执行。 ¦ 修复方案: 定时任务加 Redis 分布式锁，确保只执行一次。
BUG-033 | 接口返回时间格式不统一 | 全局 | 一般 | P2 | v1.4.3 | 必现 | 所有环境 | 1. 调用多个接口 2. 观察返回的时间字段 | 所有接口时间格式统一，如 ISO 8601。 | 部分接口返回时间戳，部分返回字符串，前端解析困难。 | 各接口开发者未统一时间格式。 | 全局配置时间序列化格式，统一为 ISO 8601。 | api_time_format_iso、api_time_parse。 | [Bug记录] 编号: BUG-033 ¦ 标题: 接口返回时间格式不统一 ¦ 模块: 全局 ¦ 等级: 一般 ¦ 复现步骤: 1. 调用多个接口 2. 观察返回的时间字段 ¦ 预期结果: 所有接口时间格式统一，如 ISO 8601。 ¦ 实际结果: 部分接口返回时间戳，部分返回字符串，前端解析困难。 ¦ 原因分析: 各接口开发者未统一时间格式。 ¦ 修复方案: 全局配置时间序列化格式，统一为 ISO 8601。